## Sheet1
[5 empty] | ES | Early start
| Legend |  |  |  | EF | Early Finish
ES | ID | EF |  |  | LS | Late Start
TF |  | TF |  |  | LF | Late finish
LS | DUR | LF
|  |  |  | 5 | B | 9 | 9 | E | 11 | 11 | H | 17 |  |  |  | Activity | Predecessor | Duration
|  |  |  | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  | A | - | 5
|  |  |  | 18 | 4 | 22 | 22 | 2 | 24 | 24 | 6 | 30 |  |  |  | B | A | 4
[16 empty] | C | A | 10
[16 empty] | D | A | 3
| 0 | A | 5 | 5 | C | 15 | 15 | F | 22 | 22 | I | 30 | 30 | K | 35 | E | B | 2
| 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | F | C | 7
| 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 7 | 22 | 22 | 8 | 30 | 30 | 5 | 35 | G | D | 3
[16 empty] | H | E | 6
[16 empty] | I | F | 8
[16 empty] | J | G | 2
[16 empty] | K | H,I,J | 5
|  |  |  | 5 | D | 8 | 8 | G | 11 | 11 | J | 13
|  |  |  | 17 |  | 17 | 17 |  | 17 | 17 |  | 17
|  |  |  | 22 | 3 | 25 | 25 | 3 | 28 | 28 | 2 | 30
Tf Total Float = LS-ES or LF-EF