## Gantt Chart
Project - Jhupro (Gantt chart)
Task | Start Date | End Date | Progress | StartNumber | Total Days | Completed | Pending
Proposal | 2021-12-27 | 2021-12-31 | 50% | 0 | 5 | 2.5 | 2.5
Research and basic design | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 30% | 36 | 29 | 8.7 | 20.3
Prototype 1 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 0% | 64 | 62 | 0 | 62
Test and further plans | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 0% | 125 | 15 | 0 | 15
Prototype 2 | 2022-05-15 | 2022-07-15 | 0% | 139 | 62 | 0 | 62
Testing and further plans | 2022-07-15 | 2022-08-01 | 0% | 200 | 18 | 0 | 18
Finalalizing system | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 0% | 217 | 62 | 0 | 62
Final Documentation and defense preparation | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0% |  |  | 0 | 0
Overall Status | 2021-12-27 | 2022-12-01 | 8.889% | Completed |  | Pending
Formulas:
Start Date = MIN(C8:[Start Date, row above])
End Date = MAX(D8:[End Date, row above])
Gantt Chart